## Лист1
Календарный график
Название задачи | Длительность | Начало | Окончание | Затраты | time axis 2019-05-06 to 2019-07-05
Разработка сайта | 41 дней | Пн 06.05.19 | Чт 04.07.19 | 319500
Этап №1 — Разработка дизайн-макетов | 16 дней | Пн 06.05.19 | Ср 29.05.19 | 89600 | bar: 2019-05-06 to 2019-05-08; 2019-05-13 to 2019-05-17; 2019-05-20 to 2019-05-24; 2019-05-27 to 2019-05-29
Разработка прототипа | 7 дней | Пн 06.05.19 | Чт 16.05.19 | 22400 | bar: 2019-05-06 to 2019-05-08; 2019-05-13 to 2019-05-16
Контроль выполнения работ в соответствии с техзаданием | 6 дней | Вт 07.05.19 | Чт 16.05.19 | 19200 | bar: 2019-05-07 to 2019-05-08; 2019-05-13 to 2019-05-16
Утверждение прототипа отделом маркетинга | 1 день | Пт 17.05.19 | Пт 17.05.19 | 3200 | bar: 2019-05-17
Разработка дизайна | 7 дней | Пн 20.05.19 | Вт 28.05.19 | 22400 | bar: 2019-05-20 to 2019-05-24; 2019-05-27 to 2019-05-28
Контроль выполнения работ в соответствии с техзаданием | 6 дней | Вт 21.05.19 | Вт 28.05.19 | 19200 | bar: 2019-05-21 to 2019-05-24; 2019-05-27 to 2019-05-28
Утверждение дизайна отделом маркетинга | 1 день | Ср 29.05.19 | Ср 29.05.19 | 3200 | bar: 2019-05-29
Этап №2 — Оплата программых продуктов и инфраструктуры | 0 дней | Ср 29.05.19 | Ср 29.05.19 | 53900
Приобритение платформы управления "1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес" | 0 дней |  |  | 35900
Оплата годовой аренды выденного сервера | 0 дней |  |  | 18000
Этап №3 — Разработка программной части | 18 дней | Чт 30.05.19 | Вт 25.06.19 | 144000 | bar: 2019-05-30 to 2019-05-31; 2019-06-03 to 2019-06-07; 2019-06-10 to 2019-06-11; 2019-06-13 to 2019-06-14; 2019-06-17 to 2019-06-21; 2019-06-24 to 2019-06-25
Адаптивная верстка дизайн-макета | 4 дней | Чт 30.05.19 | Вт 04.06.19 | 25600 | bar: 2019-05-30 to 2019-05-31; 2019-06-03 to 2019-06-04
Интеграция с системой управления | 11 дней | Ср 05.06.19 | Чт 20.06.19 | 60800 | bar: 2019-06-05 to 2019-06-07; 2019-06-10 to 2019-06-11; 2019-06-13 to 2019-06-14; 2019-06-17 to 2019-06-20
Загрузка на тестовый сервер | 1 день | Пт 21.06.19 | Пт 21.06.19 | 3200 | bar: 2019-06-21
Контроль выполнения работ в соответствии с техзаданием | 15 дней | Пт 31.05.19 | Пт 21.06.19 | 48000 | bar: 2019-05-31; 2019-06-03 to 2019-06-07; 2019-06-10 to 2019-06-11; 2019-06-13 to 2019-06-14; 2019-06-17 to 2019-06-21
Тестирование | 1 день | Пн 24.06.19 | Пн 24.06.19 | 3200 | bar: 2019-06-24
Утверждение функционала руководителем организации и отделом маркетинга | 1 день | Вт 25.06.19 | Вт 25.06.19 | 3200 | bar: 2019-06-25
Этап №4 — Сдача проекта | 7 дней | Ср 26.06.19 | Чт 04.07.19 | 32000 | bar: 2019-06-26 to 2019-06-28; 2019-07-01 to 2019-07-04
Загрузка на хостинг | 1 день | Ср 26.06.19 | Ср 26.06.19 | 3200 | bar: 2019-06-26
Установка SSL сертификатов | 1 день | Ср 26.06.19 | Ср 26.06.19 | 3200 | bar: 2019-06-26
Интеграция с 1С-предприятие | 4 дней | Чт 27.06.19 | Вт 02.07.19 | 19200 | bar: 2019-06-27 to 2019-06-28; 2019-07-01 to 2019-07-02
Тестирование | 1 день | Ср 03.07.19 | Ср 03.07.19 | 3200 | bar: 2019-07-03
Утверждение работы функционала руководителем организации и отделом снабжения | 1 день | Чт 04.07.19 | Чт 04.07.19 | 3200 | bar: 2019-07-04